**администрация Нижневартовского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| от 18.04.2012г. Нижневартовск | № 711  |

Об утверждении Плана-графика перехода администрации Нижневартовского района и муниципальных учреждений района на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2010 № 383-рп «Об организации перехода на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде»:

1. Утвердить План-график перехода администрации Нижневартовского района и муниципальных учреждений района на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде согласно приложению.

2. Установить, что методическое и организационное обеспечение перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде осуществляется отделом по информатизации и сетевым ресурсам администрации района.

3. Рекомендовать главам сельских поселений района, главе городского поселения Новоаганск, главе администрации городского поселения Излучинск:

при переходе на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде, предусмотренных приложением к распоряжению, руководствоваться этапами перехода на предоставление услуг в электронном виде;

при размещении в реестре муниципальных услуг сведений об услуге использовать наименование услуги в соответствии с приложением к настоящему распоряжению;

в срок до 01 мая 2012 года разработать проекты административных регламентов предоставления первоочередных муниципальных услуг в электронном виде и разместить на официальном сайте. В случае отсутствия официального сайта проекты административных регламентов подлежат размещению на официальном веб-сайте администрации района в сети Интернет.

4. Признать утратившими силу постановления администрации района:

от 10.06.2010 № 835 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению механизмов электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 года в органах местного самоуправления Нижневартовского района»;

от 15.10.2010 № 1540 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации района от 10.06.2010 № 835 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению механизмов электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 года в органах местного самоуправления Нижневартовского района».

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике и финансам Т.А. Колокольцеву.

Глава администрации района Б.А. Саломатин

Приложение к постановлению

администрации района

от 18.04.2012 № 711

**План-график перехода органов местного самоуправления Нижневартовского района и муниципальных учреждений на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронном виде**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование услуги** | **Ответственные****исполнители** | **Срок реализации мероприятий по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде**  |
| **размещение информации** **об услуге в реестре и на** **портале государственных и** **муниципальных услуг \*** | **размещение на портале** **государственных и** **муниципальных услуг в** **электронном виде форм** **заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг\*** | **обеспечение возможности для заявителей представлять документы в электронном виде** **с использованием портала государственных и муниципальных услуг\*\*** | **обеспечение возможности для заявителей осуществлять** **с использованием портала** **государственных и** **муниципальных услуг** **мониторинг хода** **предоставления услуги \*\*** | **обеспечение возможности** **получения результатов** **предоставления услуги в** **электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг, если это не запрещено Федеральным законом \*\*** |
| **I этап** | **II этап** | **III этап** | **IV этап** | **V этап** |
| **Услуги в сфере образования** |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 1. | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | управление образования администрации района | до01 декабря 2010 года | - | - | - | - |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями района |
| 2. | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | до 01 декабря 2013 года |
| 3. | Зачисление в образовательные учреждения | муниципальные образовательные учреждения  | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | до 01 декабря 2013 года |
| 4. | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | муниципальные общеобразовательные учреждения | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | до 01 декабря 2013 года |
| 5. | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | муниципальные образовательные учреждения | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | до 01 декабря 2013 года |
| **Услуги в сфере здравоохранения** |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями района |
| 6. | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы | муниципальные учреждения здравоохранения | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | - |
| 7. | Прием заявок (запись) на прием к врачу | муниципальные учреждения здравоохранения | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | до 01 декабря 2013 года |
| 8. | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | муниципальные учреждения здравоохранения  | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | до 01 декабря 2013 года |
| **Услуги в сфере культуры** |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 9. | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | управление культуры администрации района, городские и сельские поселения района (по согласованию) | до01 декабря 2010 года | - | - | - |  |
| Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями района |
| 10. | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека»  | до01 сентября 2010 года | до 01 октября2010 года | до 01 июля2011 года | до 01 декабря 2011 года | до 01 июля 2012 года |
| 11. | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | муниципальное автономное учреждение «Межпоселенческая библиотека»  | до01 сентября 2010 года | до 01 октября2010 года | до 01 июля2011 года | до 01 декабря 2011 года | до 01 июля 2012 года |
| **Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства** |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района | до01 декабря 2010 года | - | - | - | - |
| 13. | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района, городские и сельские поселения района (по согласованию) | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | - |
| 14. | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение | управление жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства администрации района, городские и сельские поселения района (по согласованию)  | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | - |
| 15. | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | городские и сельские поселения (по согласованию) | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | - |
| **Услуги в сфере имущественно-земельных отношений,****строительства и регулирования предпринимательской деятельности** |
| Муниципальные услуги, предоставляемые органом местного самоуправления |
| 16. | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | управление по муниципальному имуществу и жилищным вопросам администрации района, городские и сельские поселения района (по согласованию)  | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июля2011 года | до 01 декабря 2011 года | до 01 июля 2012 года |
| 17. | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | управление по муниципальному имуществу и жилищным вопросам администрации района, городские и сельские поселения района (по согласованию) | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | до 01 декабря 2013 года |
| 18. | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | управление по муниципальному имуществу и жилищным вопросам администрации района, городские и сельские поселения района (по согласованию) | до01 декабря 2010 года | - | - | - | - |
| 19. | Прием заявлений, утверждение и выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | управление земельными ресурсами администрации района | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | - |
| 20. | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | управление земельными ресурсами администрации района | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | - |
| 21. | Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | управление земельными ресурсами администрации района | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | до 01 декабря 2013 года |
| 22. | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | управление архитектуры и градостроительства администрации района | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | до 01 декабря 2013 года |
| 23. | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | управление архитектуры и градостроительства администрации района | до01 декабря 2010 года | до 01 января2011 года | до 01 июня2012 года | до 01 декабря 2012 года | - |

\*Срок установлен в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р.

\*\*Срок установлен в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.10.2010 № 383-рп «Об организации перехода на предоставление первоочередных государственных и муниципальных услуг в электронном виде».